## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## Upute za popunjavanje
Upute i pravila za popunjavanje predloška za izradu provedbenog programa JLS Inačica: 1.0 Pripremljeno: srpanj 2021. MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Tijekom izrade akta potrebno je navesti sve podatke u pripadajućim kategorijama radnog lista Prilog 1. Za svaku razrađenu mjeru potrebno je navesti redni broj mjere. Postavljanjem pokazivača u gornji desni kut svake kategorije za popunjavanje radnog lista Prilog 1 prikazat će se bilješka sa uputom za unos traženog podatka.
0. Opće informacije o aktu strateškog planiranja U odgovarajuća polja unesite naziv nositelja izrade akta strateškog planiranja, naziv akta strateškog planiranja, podatke o razdoblju važenja akta, kao i datum izrade/ izmjene akta strateškog planiranja.
1. Poveznica s hijerarhijskim nadređenim aktima strateškog planiranja: - u stupcu "Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S) čija provedba se podupire provedbom razrađenih mjera (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana) - u stupcu "Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti naziv posebnog cilja preuzetog iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S), čija provedba se podupire provedbom pojedine razrađene mjere (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana) NAPOMENA: IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE NOSITELJIMA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA U OVOM DIJELU PRILOGA 1, KAO NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UTVRDITI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE I DOPRINOS PROVEDBI PRIPADAJUĆIH STRATEŠKIH CILJEVA.
2. Mjere – niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata iz samoupravnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i doprinosi ostvarenju cilja utvrđenog u hijerarhijski nadređenom aktu strateškog planiranja (npr: posebnom cilju iz nadređenog plana razvoja). Za potrebe izrade provedbenog programa razlikujemo: - reformske mjere, oznaka "R" koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, unaprjeđenje strukture institucija, učinkovitije upravljanje i usmjerenije vođenje javne politike samoupravne jedinice. - investicijske mjere, oznaka "I" koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela, u svrhu provedbe posebnih ciljeva utvrđenih hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr.: planom razvoja) i - ostale mjere, oznaka "O" koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS) kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji se odnose na npr.: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. Za mjere koje svrstavamo u ovu kategoriju nije potrebno utvrditi doprinos provedbi ciljeva javne politike. Za ostvarenje pojedinog cilja utvrđenog povezanim, hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja preporuka je razraditi najviše sedam mjera. U stupcu "Naziv mjere" potrebno je navesti naziv razrađene mjere. U stupcu "Svrha provedbe mjere" potrebno je ukratko opisati svrhu provedbe razrađene mjere (dopušten je unos najviše 250 znakova s razmakom).
3. Ključne aktivnosti odnose se na ključne aktivnosti koje je potrebno provesti tijekom provedbe određene mjere. U stupac "Planirani rok postignuća aktivnosti" upisuje se mjesec i godina očekivanog završetka pojedine aktivnosti, a tijekom planiranog razdoblja provedbe mjere. Nije ispravno navesti da se ključna aktivnost provodi kontinuirano. Preporuča se utvrditi najviše pet ključnih aktivnosti za provedbu pojedine mjere.
4. Indikativni financijski okvir za provedbu mjere utvrđuje se: - na razini mjere razrađene u Provedbenom programu - procjenom troška provedbe pojedine mjere i utvrđivanjem odgovarajućih stavki u proračunu JLS (aktivnosti/ projekti) na kojima je navedeni iznos potrebno planirati. U stupcu "Program u proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv programa u proračunu JLS iz kojeg se financira provedba posebnog cilja utvrđenog hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (podatak se preuzima iz Akcijskog plana za provedbu nadređenog plana razvoja). U stupcu "Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv aktivnosti/ projekta u proračunu JLS iz koje će se financirati provedba (planirati sredstva za provedbu) pojedine mjere razrađene u provedbenom programu. U stupcu "Procijenjeni trošak provedbe mjere" potrebno je unijeti podatak o sredstvima planiranima za provedbu mjere, odnosno za svaku mjeru razrađenu u provedbenom programu navesti iznos sredstava koji je u proračunu JLS potrebno planirati za potrebe provedbe mjere.
5. Pokazatelji rezultata - podatci koji omogućuju praćenje napretka i uspješnost provedbe razrađenih mjera. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 mjerljiva pokazatelja rezultata, zajedno sa početnim i ciljanim vrijednostima za svaku godinu važenja akta. U stupac "Početna vrijednost" upisuje se zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2020. godinu, budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2021. godine). U stupce "Ciljne vrijednosti" upisuju se očekivane vrijednosti pojedinog pokazatelja za svaku godinu važenja akta strateškog planiranja. Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
5. Ostali podatci o mjeri U stupcu "Oznaka mjere (R/I/O)" navedite oznaku: Ukoliko je primjenjivo, mjere moraju biti izravno povezane sa važećim hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr. planom razvoja JLS). - (R) - mjere koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, poboljšanje učinkovitosti javnih politika i sl. - (I) - mjere koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela. - (O) - mjere koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS). U stupcu "Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima " navedite oznaku: - (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja. - (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. - (OP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja. - (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima. U stupcu "SDG" : - ukoliko mjera doprinosi provedbi ostvarenju određenog cilja održivog razvoja UN Agende 2030 navedite oznaku SDG i broj cilja ili pripadajućeg podcilja. U stupcu "Doprinos zelenoj tranziciji": - ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva zelene tranizicije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE. U stupcu "Doprinos digitalnoj transformaciji": - ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva digitalne transformacije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformaciji unesite oznaku NE. Napomena: Popis ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG) nalazi se u nastavku ovog radnog lista.
Ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030 (SDG)
SDG 1 Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima
SDG 2 Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu
SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina
SDG 4 Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima
SDG 5 Postići ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojčice
SDG 6 Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve
SDG 7 Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju za sve
SDG 8 Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve
SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije
SDG 10 Smanjiti nejednakosti unutar zemalja i među zemljama
SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima
SDG 12 Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje
SDG 13 Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je UNFCCC glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske promjene)
SDG 14 Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj
SDG 15 Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti
SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.
SDG 17 Jačanje sredstva provedbe i oživljavanje globalnog partnerstva za održivi razvoj

## PRILOG 1
Prilog 1. Predložak za izradu Provedbenog programa jedinice lokalne samouprave
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  |  | Općina Hum na Sutli | [8 empty] | Razdoblje važenja akta: |  | 2022.-2025. | DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA |  |  | 23.12.2021.
REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE | [13 empty] | OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE
Redni broj mjere | Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Program u proračunu JLS | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK) | Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS | Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere | Oznaka mjere (R/I/O) | Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima | SDG | Doprinos zelenoj tranziciji EU-a (DA/NE) | Doprinos digitalnoj transformaciji EU-a (DA/NE) | Ključne aktivnosti | Planirani rok postignuća aktivnosti nužnih za ostvarenje mjera (mjesec, godina) | Rok provedbe mjere (mjesec, godina) | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (godina) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025.
1.1. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva | Program: 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA | Održivi gospodarski razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja | Mjerom će se pružiti podrška razvoju poslovne infrastrukture radi omogućavanja daljnjeg razvoja gospodarstva Općine. Razvojne aktivnosti u sklopu mjere doprinosit će strateškom promišljanju budućeg gospodarskog razvoja, stvaranju otpornijeg gospodarstva za prilagodbu tržišnim promjenama te jačanju poduzetničkih mogućnosti na prostornom obuhvatu Općine Hum na Sutli. | 120000 | Aktivnost: A100002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA | Jedinstveni upravni odjel | I | BPP | SDG 8 | DA | DA | Podrška razvoju poduzetništva i obrta | siječanj 2022. - svibanj 2025. | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj aktivnih korisnika Zone malog gospodarstva "Drajža" | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.2. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva | Program: 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE; Program: 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI; Program: 1006 DONACIJE KULTURNE DJELATNOSTI | Razvoj turizma i kulture | Mjerom se podupire daljnji turistički razvoj, odnosno povećanje turističke konkurentnosti i atraktivnosti Općine Hum na Sutli. Mjerom su stoga predviđene aktivnosti podrške rada Turističke zajednice Općine Hum na Sutli i potpora ostalim aktivnostima održivog razvoja turizma te potpora radu ustanova i udruga u kulturi. Kulturna funkcija važna je za intelektualno i kulturno obogaćivanje stanovništva, promidžbu kulturnih vrijednosti i valorizaciju istih u turističke svrhe te njegovanje lokalnih vrijednosti humskog kraja. | 2471540 | Aktivnost: A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑ PLAĆE I NAKNADE; Aktivnost: A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI ‑TEKUĆI RASHODI; Aktivnost: A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE‑KNJIGE; Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI ‑ OPREMA; Aktivnost: A100005 INTELEKTUALNE USLUGE ‑ PROGRAMI I MANIFESTACIJE; Aktivnost: A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU; Aktivnost: A100001 UDRUGE KULTURNIH DJELANOSTI; Aktivnost: A100002 POTPORA PROGRAMIMA KULTURNIH DOGAĐANJA | Jedinstveni upravni odjel | I | BPP | SDG 8 | DA | DA | Potpora radu ustanova u kulturi | siječanj 2022. - svibanj 2025. | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj korisnika Narodne knjižnice Hum na Sutli | 625 (2021.) | 626 | 627 | 628 | 629
[14 empty] | Potpora radu udruga u kulturi | siječanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Potpora programima kulturnih događanja | siječanj 2022. - svibanj 2025. |  | broj udruga u području djelovanja „Kultura i umjetnost“ upisanih u Registar udruga | 13 (2021.) | 13 | 14 | 14 | 15
1.5. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave | Program: 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA | Učinkovita lokalna javna uprava i administracija | Učinkovita lokalna uprava i administracija preduvjet su uspostavljanja održivih razvojnih mehanizama i procesa. Mjerom će se poticati uspostavljanje novih i nastavak provođenja postojećih aktivnosti kojima se doprinosi povećanju učinkovitosti javne uprave i upravljanja imovinom i razvojnim resursima Općine Hum na Sutli. Mjerom se stoga planiraju aktivnosti potpore redovitoj djelatnosti izvršnog tijela, zatim aktivnosti potpore radu općinskih tijela i komisija te aktivnosti sigurnog i održivog upravljanja općinskim financijama. | 10972900 | Aktivnost: A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE; Aktivnost: A100002 TEKUĆI RASHODI; Aktivnost: A100003 KAPITALNI IZDACI; Aktivnost: A100004 INTELEKTUALNE USLUGE; Aktivnost: A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA; Aktivnost: A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE; Aktivnost: A100003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE; Aktivnost: A100004 SAVJET MLADIH; Aktivnost: A100005 MONOGRAFIJA OPĆINE HUM NA SUTLI; Aktivnost: A100006 POREZNA UPRAVA PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK; Aktivnost: A100007 PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE; Aktivnost: A100008 PRORAČUNSKE REZERVE | Jedinstveni upravni odjel | O | BPP | SDG 16 | DA | DA | Potpora redovitoj djelatnosti izvršnog tijela | siječanj 2022. - svibanj 2025. | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranih sredstvima ESI fondova | 1 (2021.) | 1 | 1 | 2 | 2
[14 empty] | Potpora radu općinskih tijela i komisija | siječanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Održivo upravljanje općinskim financijama | siječanj 2022. - svibanj 2025.
1.6. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Program: 1007 DONACIJE ŠPORTSKE DJELATNOSTI | Razvoj sportsko-rekreacijske funkcije | Važan element mogućnosti zdravog življenja i podizanja kvalitete života je dostupnost sportsko-rekreacijske infrastrukture te njezina kvaliteta. Mjerom se stoga u narednom razdoblju osigurava provođenje razvojnih aktivnosti za poticanje razvoja sporta i rekreacije te izgradnje sportskih objekata. Dostupnija sportsko-rekreacijska infrastruktura doprinijet će mogućnostima prihvaćanja zdravijih navika lokalnog stanovništva i povećanja broja osoba koje vježbaju i bave se sportom, što doprinosi postizanju cilja "Zdrav, aktivan i kvaliteta života". | 3744000 | Aktivnost: A100001 ŠPORTSKE UDRUGE; Kapitalni projekt: K100006 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA | Jedinstveni upravni odjel | i | BPP | SDG 3 | NE | NE | Poticanje razvoja sporta i rekreacije | siječanj 2022. - svibanj 2025. | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj udruga u području djelovanja „Sport“ upisanih u Registar udruga | 17 (2021.) | 17 | 18 | 19 | 20
[14 empty] | Izgradnja športskih objekata | siječanj 2022. - prosinac 2022.
1.7. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Program: 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA | Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi | Ovom mjerom osigurat će se sredstva za provođenje aktivnosti pomoći i potpore socijalno osjetljivim obiteljima i pojedincima te osiguranje sredstava za donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina stanovništva. | 3864000 | Aktivnost: A100001 ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH; Aktivnost: A100002 OSTALE POMOĆI; Aktivnost: A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU; Aktivnost: A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJENICIMA ‑ BOŽIĆNICA; Aktivnost: A100006 CRVENI KRIŽ | Jedinstveni upravni odjel | O | BPP | SDG 3 i SDG 11 | NE | NE | Potpora socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima | siječanj 2022. - svibanj 2025. | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj udruga u području djelovanja „Socijalna djelatnost“ upisanih u Registar udruga | 6 (2021.) | 6 | 7 | 7 | 8
[14 empty] | Donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina | siječanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Pomoć rješavanje stambenog pitanja | siječanj 2022. - svibanj 2025.
1.8. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života | Program: 1008 DONACIJE OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE | Jačanje kapaciteta lokalnih dionika iz civilnog sektora | Svrha mjere je doprinos unaprjeđenju kapaciteta civilnog sektora. Civilna društva vrlo su važna u kontekstu razvoja društvenih sadržaja i usluga koje odgovaraju na potrebe lokalnog stanovništva i kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života na prostornom obuhvatu Općine Hum na Sutli. | 870000 | Aktivnost: A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE; Aktivnost: A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA | Jedinstveni upravni odjel | O | BPP | SDG 16 | NE | NE | Podrška radu udruga civilnog društva | siječanj 2022. - svibanj 2025. | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj udruga upisanih u Registar udruga | 41 (2021.) | 41 | 42 | 43 | 44
1.14. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja | Program: 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA; Program: 1012 RAZVOJ ZAJEDNICE | Održivi cjelokupni razvoj brdsko-planinskog područja Općine Hum na Sutli | Općina Hum na Sutli ima status brdsko-planinskog područja te je kao takva suočena sa specifičnim izazovima. Osobitosti razvoja brdsko-planinskih područja potrebno je konstantno razmatrati u kontekstu upravljanja razvojem i planiranja unaprjeđenja javne lokalne infrastrukture. Mjerom se stoga predviđaju razvojne aktivnosti kojima će se doprinijeti unaprjeđenju povezanosti i lokalne infrastrukture čime će se pridonijeti ujednačavanju ekonomskih, društvenih, obrazovnih i socijalnih prilika lokalnog stanovništva. Ovom se mjerom stoga osiguravaju sredstva za provođenje aktivnosti unaprjeđenja komunalne, društvene i prometne infrastrukture na prostornom obuhvatu Općine Hum na Sutli. Ulaganja u razvoj prometne infrastrukture važno je također u kontekstu doprinosa demografskoj revitalizaciji Općine Hum na Sutli i jačanju preduvjeta za daljnji gospodarski razvoj Općine. | 17299750 | Kapitalni projekt: K100008 GRAĐEVINSKI OBJEKT ‑ KINODVORANA; Kapitalni projekt: K100010 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA FAZA I; Kapitalni projekt: K100012 PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA FAZA II ROTOR; Kapitalni projekt: K100011 BICIKLISTIČKA STAZA UZ SUTLANSKO JEZERO; Aktivnost: A100009 PROSTORNI PLAN OPĆINE HUM NA SUTLI | Jedinstveni upravni odjel | I | BPP | SDG 11 | DA | DA | Građevinski objekt - kinodvorana | sijačanj 2022. - prosinac 2024. | siječanj 2022. - svibanj 2025. | izrađena X. izmjena i dopuna prostornog plana | NE (2021.) | DA | DA | DA | DA
[14 empty] | Prometno rješenje centra Huma | sijačanj 2022. - prosinac 2024.
[14 empty] | Biciklistička staza uz Sutlansko jezero | siječanj 2023. - svibanj 2025.
[14 empty] | Zavičajna zbirka - kuća Brezno | sijačanj 2022. - prosinac 2022.
[14 empty] | Izrada prostornog plana | sijačanj 2022. - prosinac 2022.
1.3. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada | Program: 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO; Program: 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑ DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja | Ovom mjerom naglasak se stavlja na razvojne aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta i kvalitete rada predškolskih ustanova i unaprjeđenje predškolskih programa u vrtićima na prostornom obuhvatu Općine Hum na Sutli. | 14464640 | Aktivnost: A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA ‑ PLAĆE I NAKNADE; Aktivnost: A100002 TEKUĆI RASHODI; Aktivnost: A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ ‑PREDŠKOLA; Aktivnost: A100004 KAPITALNI IZDACI; Aktivnost: A100002 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA | Jedinstveni upravni odjel | O | BPP | SGD 4 | NE | DA | Podrška radu i unaprjeđenju programa predškolskih ustanova | sijačanj 2022. - svibanj 2025. | sijačanj 2022. - svibanj 2025. | broj djece uključen u sustav predškolskog obrazovanja | 170 (2021.) | 172 | 174 | 177 | 180
[14 empty] | Sufinanciranje predškolskog odgoja | sijačanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Opremanje dvorišta unutar dječjeg vrtića | siječanj 2022. - prosinac 2022.
1.4. | Plan razvoja krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada | Program: 1005 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNO ŠKOLSTVO; Program: 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | Unaprjeđenje obrazovnog sustava | Ovom mjerom naglasak se stavlja na aktivnosti kojima se doprinosi jačanju obrazovnog sustava na prostornom obuhvatu Općine Hum na Sutli. Obrazovanje je temeljna društvena funkcija koja ima važnu ulogu u društvenom i gospodarskom razvoju prostora. U tom kontekstu mjera je organizirana kroz provođenje aktivnosti podrške unaprjeđenju rada obrazovnih ustanova, sufinanciranja prehrane učenika, stipendiranja i sufinanciranja prijevoza učenika, sufinanciranja nabavke udžbenika i radnih bilježnica te održavanje objekata obrazovnih ustanova. | 3906000 | Aktivnost: A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA; Aktivnost: A100003 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA; Aktivnost: A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA; Aktivnost: A100007 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA/RADNIH BILJEŽNICA; Aktivnost: A100006 ODRŽAVANJE OBJEKTA ‑ ŠKOLA TABORSKO | Jedinstveni upravni odjel | i | BPP | SDG 4 | DA | DA | Podrška unaprjeđenju rada obrazovnih ustanova | sijačanj 2022. - svibanj 2025. | sijačanj 2022. - svibanj 2025. | broj dodijeljenih stipendija učenicima | 43 | 40 | 42 | 44 | 50
[14 empty] | Sufinanciranje prehrane učenika | sijačanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Stipendije i prijevoz učenika | sijačanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Sufinanciranje nabavke udžbenika i radnih bilježnica | sijačanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Održavanje objekta - Škola Taborsko | sijačanj 2022. - prosinac 2022.
1.12. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje | Program: 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA | Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje | Mjerom se osiguravaju sredstva za provedbu razvojnih aktivnosti potpore poticanja poljoprivredne proizvodnje Općine Hum na Sutli. U poljoprivrednom razvoju potrebno je naglasak staviti na razvoj ekološke poljoprivrede koju je moguće povezati s turističkom ponudom Općine i aktivnostima promocije lokalnih poljoprivrednih proizvoda na općinskim manifestacijama. | 400000 | Aktivnost: A100001 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE | Jedinstveni upravni odjel | O | BPP | SDG 2 | DA | NE | Poticanje poljoprivredne djelatnosti | sijačanj 2022. - svibanj 2025. | sijačanj 2022. - svibanj 2025. | ukupan broj poljoprivrednih gospodarstava u Općini Hum na Sutli | 97 (2020.) | 97 | 100 | 105 | 110
1.10. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Program: 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | Mjerom se doprinosi unaprjeđenju upravljanja okolišnim resursima na prostornom obuhvatu Općine Hum na Surli. Okoliš je sam po sebi jedan od bitnih elemenata kvalitete života i neizostavna sastavnica održivog gospodarskog razvoja nekog prostora. Mjerom se stoga predviđaju aktivnosti zaštite prirodnog okruženja Općine Hum na Sutli. | 1950000 | Aktivnost: A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE; Aktivnost: A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIČAR | Jedinstveni upravni odjel | O | BPP | SDG 15 | DA | NE | Potpora aktivnostima zaštite prirodnog okruženja | siječanj 2022. - svibanj 2025. | sijačanj 2022. - svibanj 2025. | količina komunalnog otpada po stanovniku | 316 kg/st. (2020.) | 316 kg/st. | 315 kg/st. | 314 kg/st. | 313 kg/st.
[14 empty] | Hortikulturne aktivnosti | siječanj 2022. - svibanj 2025.
1.11. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem | Program: 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO; Program: 1004 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva | Kvalitetna infrastrukturna opremljenost jedan je od osnovnih preduvjeta i potpornih elemenata u razvoju određenog prostora. Mjerom će se stoga osigurati potpora provođenju aktivnosti modernizacije i održavanja javne rasvjete, izgradnji vodoopskrbnog sustava, izgradnji objekata i uređaja kanalizacije, izgradnji građevinskih objekata te provođenju redovnog održavanja i redovnih djelatnosti. | 6839320 | Aktivnost: A100003 ODRŽAVANJE I REDOVAN RAD JAVNE RASVJETE; Kapitalni projekt: K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE; Kapitalni projekt: K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA; Kapitalni projekt: K100004 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KANALIZACIJE; Kapitalni projekt: K100009 GRAĐEVINSKI OBJEKTI ‑ ZGRADA LASTINE; Aktivnost: A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA; Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA; Aktivnost: A100002 OTPLATA GLAVNICE KREDITA I KAMATA PO KREDITU | Jedinstveni upravni odjel | I | BPP | SDG 7 i SDG 11 | DA | NE | Modernizacija i održavanje javne rasvjete | siječanj 2022. - svibanj 2025. | sijačanj 2022. - svibanj 2025. | broj obnovljenih rasvjetnih tijela | 640 | 650 | 660 | 665 | 670
[14 empty] | Izgradnja vodoopskrbnog sustava | siječanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Izgradnja objekata i uređaja kanalizacije | siječanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Aktivnosti redovnog održavanja i redovne djelatnosti | siječanj 2022. - svibanj 2025.
1.9. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva | Program: 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | Unaprjeđenje sustava vatrogastva i civilne zaštite | Mjera doprinosi unaprjeđenju sustava civilne zaštite, odnosno povećanju pripremljenosti na odgovore na potencijalnu pojavnost prirodno i antropogeno uvjetovanih rizika koji mogu imati štetan utjecaj na kvalitetu okoliša, sigurnost lokalnog stanovništva i razvoja Općine. Stoga se mjerom predviđa provođenje aktivnosti poboljšanja opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga te potpora aktivnostima pružanja vatrogasne i civilne zaštite. | 2063400 | Aktivnost: A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU; Aktivnost: A100001 SUFINANCIRANJE ‑ VZO HUM NA SUTLI; Aktivnost: A100003 SUFINANCIRANJE JVP GRADA KRAPINE; Aktivnost: A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | Jedinstveni upravni odjel | I | BPP | SDG 11 | DA | DA | Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga | siječanj 2022. - svibanj 2025. | siječanj 2022. - svibanj 2025. | broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava | 4 (2021.) | 4 | 4 | 4 | 4
[14 empty] | Potpora aktivnostima pružanja vatrogasne i civilne zaštite | siječanj 2022. - svibanj 2025.
1.13. | Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. | PC11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti | Program: 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | Unaprjeđenje prometne infrastrukture i prometne mobilnosti | Redovno održavanje i obnova cestovne prometne infrastrukture izravno doprinosi povećanju sigurnosti u promet, boljoj povezanosti naselja Općine i kvaliteti cestovne mreže. Mjerom će se u tom kontekstu osigurati provođenje aktivnosti održavanja i obnove cestovne prometne infrastrukture s naglaskom na asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnje nogostupa. | 9900800 | Aktivnost: A100001 ODRŽAVANJE CESTA; Aktivnost: A100004 SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH CESTA; Kapitalni projekt: K100007 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA; Kapitalni projekt: K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA | Jedinstveni upravni odjel | I | BPP | SDG 9 | DA | NE | Održavanje i modernizacija cestovne prometne infrastrukture | siječanj 2022. - svibanj 2025. | siječanj 2022. - svibanj 2025. | km asfaltiranih nerazvrstanih cesta | 112 | 115 | 117 | 119 | 120
[14 empty] | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | siječanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Izgradnja nogostupa | siječanj 2022. - svibanj 2025.
[14 empty] | Prometno rješenje - projektna dokumentacija | siječanj 2022. - svibanj 2025.

## MJERE IZ DJELOKRUGA JLS
PRIJEDLOG PODRUČJA MJERA | Primjer nekih od aktivnosti koje upravna tijela JLS provode u svrhu ostvarenja mjera iz navedenog područja: | Prijedlog pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi
1. Uređenje naselja i stanovanje | • aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja, • uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima, • unaprjeđivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja, • učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLS, • unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene, • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl. | • ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLS • broj stanova u vlasništvu JLS u zakupu • broj novoizgrađenih stambenih jedinica • broj novoizgrađenih dječjih igrališta • broj stambenih objekata za koje je izrađen energetski certifikat • broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova
2. Prostorno i urbanističko planiranje | • aktivnosti vezane za prostorno planiranje, • izdavanje građ. i lokacijskih dozvola i dr. akata vezanih za gradnju na području JLS, • unaprjeđenje te održivo korištenje prostora, • uspostava integriranog urb. planiranja za učinkovito upravljanje prostorom i imovinom, • planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem i sl. | • broj izdanih lokacijskih dozvola • broj izdanih građevinskih dozvola • broj izdanih uporabnih dozvola • broj izdanih rješenja o izvedenom stanju • broj izdanih rješenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata • pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom
3. Komunalno gospodarstvo | • aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, • razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava, • rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, • održavanje javnih površina, • čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene, • unaprjeđenje energetske infrastrukture, • poboljšanje komunalne opremljenosti, • gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, • razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje, • unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu, • unaprjeđenje vodnog gospodarstva, | • održavane javne površine u m2 • m2 novouređene javne infrastrukture • m2 uređenih zelenih javnih površina • broj energetski obnovljenih objekata javne namjene • broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela • km novoizgrađene komunalne infrastrukture • km novoizgrađenog sustava navodnjavanja • udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom • broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži • broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu • broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu • broj novoizgrađenih grobnih mjesta
4. Odgoj i obrazovanje | • aktivnosti vezane za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu, • redovna djelatnost osnovnih škola, • redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova, • unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, • provedba cjeloživotnog obrazovanja, • modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, • dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje i sl. | • broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • udio objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja • opremanja u ukupnom broju osnovnih škola • ukupan broj učenika • broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz • udio učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava • ukupan broj razrednih odjeljenja • broj stipendista - učenika • broj stipendista - studenata • broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja • broj osoba koje su završile program prekvalifikacije • udio škola u kojima je osigurana mogućnost pružanja online nastave za sva odjeljenja
5. Briga o djeci | • redovna djelatnost vrtića, • provedba predškolskog odgoja, • unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje i sl. | • ukupan broj upisane djece • broj novoupisane djece • broj novosagrađenih objekata • broj rekonstruiranih objekata • broj djece obuhvaćene posebnim programima izobrazbe
6. Socijalna skrb | • aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, • dodjela subvencija, pomoći i donacija, • osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, • pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana, • poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, • pružanje skrbi nemoćnima, • skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, • unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite i sl. | • broj korisnika socijalnih usluga • broj korisnika socijalnog smještaja • broj korisnika besplatnog prijevoza • broj korisnika sredstava za ogrjev • broj korisnika pučke kuhinje • broj korisnika socijalnog dućana • broj kreveta u domovima za starije i nemoćne • broj zaposlenih osoba s invaliditetom
7. Primarna zdravstvena zaštita | • aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, • poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, • unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, • poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, • unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl. | • broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života • broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova • broj objekata javnih zdravstv. ustanova u kojima je poboljšana opremljenost • broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite • stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti na području samoupr. jedinice • stopa smrtnosti od razni oblika raka na području samoupravne jedinice
8. Kultura, tjelesna kultura i sport | • aktivnosti vezane za razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta, • unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, • promicanje kulture i kulturnih sadržaja, • poticanje razvoja sporta i rekreacije, • ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti i sl. | • broj obnovljenih objekata kulturne baštine • broj posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine • broj organiziranih kulturnih manifestacija • broj posjeta društveno-kulturnim manifestacijama • broj članova kulturno-umjetničkih udruga • broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja • broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad • broj novih javnih sportskih terena/ igrališta
9. Zaštita potrošača | • redovan rad udruga za zaštitu potrošača, • pružanje potpore projektima u području zaštite potrošača, • sustavno promicanje zaštite potrošača na području samoupravne jedinice i sl. | • broj korisnika kojima je pružena zaštita • broj riješenih pritužbi oštećenih potrošača • broj potrošača kojima je dodijeljena odšteta
10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | • aktivnosti vezane za zaštitu prirode, • očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, • izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, • uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom, • ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine, • korištenje obnovljivih izvora energije, • održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i šumskim prostorom, • poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima, • učinkovito gospodarenje energijom i sl. | • broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada • količina prikupljenog biorazgradivog otpada • količina prikupljenog recikliranog otpada • broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom • broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada • broj kućanstava koji koriste energiju iz obnovljivih izvora
11. Protupožarna i civilna zaštita | • aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, • uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, • poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, • promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, • organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl. | • broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja • broj nabavljenih vatrogasnih vozila • broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatogasnih društava • broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava • ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS • broj intervencija zaštite i spašavanja
12. Promet i održavanje javnih prometnica | • aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa, • unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, • unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture, • razvoj lokalne prometne mreže, • razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, • poboljšanje održivosti sustava javnog prijevoza, • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i putničkom prijevozu i sl. | • km novih biciklističkih staza • km novih javnih prometnica • km novih pješačkih staza • km moderniziranih željezničkih pruga • km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika • broj izgrađenih punionica za električna vozila • ukupan broj korisnika javnog prijevoza • broj putnika u riječnom prometu • broj putnika u morskom prometu • broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta • broj novoizgrađenih autobusnih stajališta
13. Gospodarski razvoj | • aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, • poticanje održivog razvoja turizma, • poboljšanje gospodarske konkurentnosti, • jačanje malog i srednjeg poduzetništva, • korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja industrije, • unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, • razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje potpora MSP, • poticanje transfera znanja i tehnologija između znanstvenog i poslovnog sektora, • jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona, • poticanje kreativnih industrija, poticanje održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva, | • broj novozaposlenih u visokotehnološkim poduzećima • ukupan broj zaposlenih • ukupan broj nezaposlenih • ukupan prihod poduzetnika na području JLS • broj korisnika potpore za MSP • m2 površine poduzetničkih zona • ukupan broj poduzetnika • ukupan broj obrtnika • ukupan broj poljoprivrednika • ukupan prihod poduzetnika na području samoupravne jedinice • ukupan broj turističkih noćenja • broj korisnika coworking prostora • broj korisnika poslovnih inkubatora • broj patenata odobrenih na području JLS
14. Lokalna uprava i administracija | • aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupr. jedinice, • pravno normativni poslovi, • materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije, • jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, • učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, • redovne i izvanredne aktivnosti gradskih vijeća, • priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova, | • broj izdanih rješenja • broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja • broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice • broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS • udio poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice u zakupu • broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima • broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanc. sredstvima ESI fondova
15. Demografija | • poticanje nataliteta, • poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom, • zaustavljanje iseljavanja mladih, • zaustavljanje iseljavanja radno sposobnog stanovništva, | • udio mladog stanovništva (0 - 14 godina) na području samoupravne jedinice • ukupan broj rođene djece • ukupan broj radno aktivnog stanovništva • neto stopa migracije stanovništva do 40 godina na području samoupr. jed. • broj iseljenih osoba

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja